Załącznik nr 7 do SIWZ

Wzór umowy

UMOWA NR …/1/2016

W dniu ……………2016 r. pomiędzy Gminą Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62,

NIP – 814-15-73-676 ,REGON  690581695

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

mgr Krzysztof Klecha – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marii Kubiś

a……………………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pn. ……………… na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………………………,

zwanym dalej "Wykonawcą",

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym   w dniu ……….. 2016 r. została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania  roboty budowlane polegające na

przebudowie dróg gminnych  w Kopciach, Wilczej Woli i Lipnicy   z podziałem na następujące

zadania:

Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej  Kopcie - Sobale w Kopciach

Zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej Kopcie - Górale w Kopciach i Lipnicy

Zadanie nr 3. Przebudowa drogi gminnej w Wilczej Woli ul. Brzozowa

2. Zakres  robót:

1. W zakresie zadania nr 1 Przebudowa drogi gminnej Kopcie – przysiółek Sobale o długości 639 m

a) podbudowa

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 5 cm

b)  nawierzchnie

- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca 4 cm

- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna 3 cm

c) roboty wykończeniowe

- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/12,8 mm

2. W zakresie zadania nr 2 Przebudowa drogi gminnej Kopcie - Górale w Kopciach i Lipnicy

na długości 1300 m

a) podbudowa

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 10 cm

b)  nawierzchnie

- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca 4 cm

- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna 3 cm

c) roboty wykończeniowe

- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/12,8 mm

3. W zakresie zadania nr 3 Przebudowa drogi gminnej w Wilczej Woli ul. Brzozowa na

długości 391 m

a) podbudowa

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 5 cm

b) nawierzchnie

- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca 4 cm

- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna 4 cm

c) roboty wykończeniowe

- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym

3. Materiały i urządzenia na wykonanie robót zabezpiecza wykonawca. Materiały i urządzenia

winny spełniać wymagania określone w Prawie Budowlanym i dokumentacji projektowej.

4. Szczegółowy zakres robót zawierają materiały zgłoszeniowe , przedmiary robót i Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

5.Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, 
     w okresie wykonywania prac, we własnym zakresie przestrzega obowiązywania przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy  w związku z wykonywanymi pracami oraz jest

zobowiązany na okres wykonywania prac do zawarcia umowy ubezpieczenia z tytułu

odpowiedzialności cywilnej.

§ 2 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje a także

odpowiedni potencjał techniczny oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania Umowy

oraz znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej

wykonanie Umowy.

2.  Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością.

3. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją

umowy.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, które

wynikają z ustawy Prawo budowlane i innych przepisów obowiązującego w Polsce prawa

oraz  pisemnych zaleceń Zamawiającego, mających na celu należyte wykonanie przedmiotu

Umowy.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane  wyroby, urządzenia, sprzęt

oraz używane technologie były zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz normami.

7. Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia przedmiotu Umowy, osób

upoważnionych do przebywania na terenie wykonywania robót oraz osób trzecich, a także

mienia związanego z  realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny

w pełnym zakresie przez cały okres  realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczeństwa na

terenie wykonywania robót.

8. Wykonawca oświadcza, że zbadał teren  i akceptuje panujące na nim warunki.

Na Wykonawcy   spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację robót.

Wykonawca zobowiązany jest   informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych

przeszkodach w realizacji robót w terminach zapewniających realizację robót zgodnie

z Harmonogramem, bez opóźnień.

9.Wykonawca jest zobowiązany do organizowania i prowadzenia w uzgodnieniu i z udziałem

Zamawiającego narad koordynacyjnych i terminowego realizowania podjętych na nich ustaleń.

10. Wykonawca zapewni stałą obecność kierownictwa robót przy wykonywaniu prac.

12. Wykonanie (w miarę potrzeby) technologicznych dróg dojazdowych do miejsc prowadzenia

robót.

13. Przywrócenie terenu oraz dróg do stanu pierwotnego.

14. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu i przekazania

go Zamawiającemu w ustalonym terminie.

15. Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniem lub

niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych do przebywania na

terenie objętym pracami osób trzecich ( nieupoważnionych do przebywania na terenie robót).

§ 3  OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych

w Umowie.

2.  Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarz

dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej.

3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być

wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Zapłata należnego Wykonawcy Wynagrodzenia, w terminach i na warunkach określonych

w Umowie,

5. Zamawiający dokona odbioru robót zgodnie zapisami §8 niniejszej Umowy.

§ 4 PODWYKONAWCY

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie bez udziału podwykonawców.

§ 4 PODWYKONAWCY*

      - Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie część                                                                                zamówienia……………………………………………………………………

2. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są roboty budowlane, stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub

zaniechania.

W przypadku powierzenia części zamówienia objętej niniejszą umową Podwykonawcom

stosuje się poniższe zapisy.

4. Wykonawca uprawniony jest powierzyć roboty budowlane podwykonawcom w zakresie

wskazanym w oświadczeniu złożonym w postępowaniu.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do:

  - przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od zamiaru lub faktu ich zawarcia, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;

  - przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian –niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia; obowiązek ten nie dotyczy umów mających za przedmiot dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych;

W przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §11 ust. 1 pkt g.

  - przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zgód Wykonawcy na zawarcie umów o dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, których przedmiotem są roboty budowlane, oraz ich zmian – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich udzielenia;

6. W sytuacjach określonych w art. 143b ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy kopii tego projektu i jego zmiany. Postanowienie to dotyczy w szczególności przypadków gdy projekty, o których mowa powyżej nie spełniają wymagań określonych w SIWZ oraz przewidywany w nich termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmiany, którego przedmiotem są roboty budowlane w ww. terminie jest równoznaczne z jego akceptacją;

7.W sytuacjach określonych w art. 143b ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją;

8.Strony uzgadniają następujące zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami:

a) Wykonawca udziela zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z dalszym

podwykonawcą albo zgłasza sprzeciw do takiej umowy, w terminie 7 dni od otrzymania jej

projektu;

b) w sytuacjach określonych w art. 143b ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych na podstawie art. 143b ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmian, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy tego projektu. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane w ww. terminie jest równoznaczne z jego    akceptacją;

c) w sytuacjach określonych w art. 143b ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych na podstawie art. 143b ust. 3 pkt 1 ustawy, Zamawiający zgłasza sprzeciw do umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy poświadczonej za zgodność z kopii tej umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją;

9. Ponadto postanowienia, które muszą być zawarte w umowie o podwykonawstwo:

- W przypadku uchylania się przez wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane;

- Przedłożone zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są            dostawy lub usługi;

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty należnego wynagrodzenia, bez odsetek, należnych Wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest        wymagana zgoda Zamawiającego;

- do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady               przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu                            odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy wobec Zamawiającego

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej .

11.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 5 PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI

Zamawiający przekaże Wykonawcy  teren wykonywania robót  odpowiednim protokołem,

w uzgodnionym terminie.

§ 6 TERMINY

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy: z dniem podpisania umowy

2. Termin zakończenia realizacji pielęgnacji  i zieleni  15.11.2016 r.

§ 7 ODBIORY CZĘŚCIOWE

1. Etapy realizacji Umowy zostaną określone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2.Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanego etapu realizacji Umowy

według   zasad jak przy odbiorze końcowym robót określonych .

3. Odbioru robót dokonuje przy współudziale Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego.

4. Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru etapu będzie podstawą dla Wykonawcy

do wystawienia faktury za wykonanie tego etapu realizacji przewidzianego w Harmonogramie

rzeczowo-finansowym, ale w żadnym przypadku nie oznacza odbioru tej części przedmiotu

Umowy ani nie zwalnia Wykonawcy od pełnej odpowiedzialności za tę część przedmiotu

Umowy.

§ 8 ODBIÓR ROBÓT

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot Umowy

określony    w § 1 Umowy.

2. Termin rozpoczęcia odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 14 dni od daty

zawiadomienia  go o gotowości do tego odbioru.

3 Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający w wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych

przy odbiorze wad.

4.Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru robót dla każdego zakresu

robót :

- dokumentację powykonawczą;

- oświadczenie kierownika  budowy i kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie

z wymogami Prawa Budowlanego;

- pisemne oświadczenie o udzieleniu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres ….

miesięcy od dnia podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń,

- kosztorysy powykonawcze,

- protokoły odbioru instalacji podziemnych z udziałem właścicieli sieci,

- atesty, świadectwa o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

materiałów budowlanych i urządzeń –zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

5. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.

6. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są:

- na … dni roboczych przed upływem okresu rękojmi i

- na … dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości.

7. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy

protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad

gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

8. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości

w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub

technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

10. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości

i w okresie rękojmi, w ciągu ... dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji

jakości lub okresu rękojmi (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) ,

w celu oceny robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.

11. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy.

12. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po

usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego

dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości.

§ 9 WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają  wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przebudowy dróg

gminnej w Wilczej Woli, Kopciach i Lipnicy, zgodnie  z Ofertą Wykonawcy, na kwotę

w wysokości  netto …………………. złotych wraz  podatkiem  VAT …… % wysokości

………… zł ,     co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ……… zł  (słownie: ………………….... złotych).

2.Żadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań

projektowych  nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego

w niniejszym paragrafie.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt 1 obejmuje wszystkie koszty związane

z wykonaniem przedmiotu umowy w tym:

    - koszt urządzenia i zagospodarowania placu ,

    - koszt ubezpieczenia budowy na czas realizacji robót,

    - koszt koordynacji robót,

    - koszt zapewnienia odpowiednich warunków bhp i p.poż.,

    - koszt ewentualnej inflacji do czasu zakończenia realizacji zamówienia,

    - koszt wykonania i utrzymania tymczasowych dróg i placów wewnętrznych dla organizacji placu budowy,

    - koszty ewentualnych odszkodowań za poniesione szkody na wskutek wykonawstwa robót za wyjątkiem nieuniknionych szkód w składnikach roślinnych,

    - koszt wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa            budowlanego (jeżeli jest wymagany dla danego rodzaju robót),

    - koszt uporządkowania terenu po zakończeniu robót,

    - pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,

    - koszty wynikłe z obowiązków Wykonawcy określonych w we wzorze umowy.

§ 10 ROZLICZENIA

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót objętych umową nastąpi:

- fakturami przejściowymi wg procentowego zaawansowania robót zgodnie z zaawansowaniem robót - do 90% wartości kontraktu,

-      fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całości robót objętych umową i ich

odbiorze końcowym

2. Płatność Wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1 Umowy następować będzie na podstawie

faktur  VAT wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Harmonogramem rzeczowo –finansowym, oraz postanowieniami Umowy.

3. Podstawą do wystawienia faktury stanowi potwierdzony przez Zamawiającego protokół

wykonanych robót.

4. Termin zapłaty faktury przez Zamawiającego wynosi do  30 dni licząc od daty dostarczenie

faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

3. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej Wykonawca ma prawo

dochodzić odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami.

4. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być

potrącane z bieżących płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.

5. Faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na konto…….. Wykonawcy.

6. Zamawiający nie udziela zaliczek.

§ 11 KARY UMOWNE

1.W razie nienależytego wykonania zobowiązań umownych strony określają kary umowne.

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  0,5 % wartości łącznej

zamówienia brutto Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia

w oddaniu przedmiotu umowy,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  w wysokości 0,5 %

wynagrodzenia  umownego brutto za każdy dzień opóźnienia  liczonego od  dnia

wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada

Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,03% wynagrodzenia

mownego brutto za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia;

e) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonaw-

stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 3%

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy przypadek nieprzedłożenia;

f) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego brutto, za

każdy przypadek nieprzedłożenia;

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,2%

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia od dnia wskazanego przez

Zamawiającego w wezwaniu do dokonania zmiany;

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za

które  wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia

umownego brutto.

3. Zamawiający może, ponad zastrzeżone w Umowie kary umowne, dochodzić odszkodowań na

zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

§ 12 GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy  na  okres ……… lat.

2. Okres rękojmi za wady jest tożsamy z okresem gwarancji podanym przez Wykonawcę w ofercie

i rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego

albo od daty podpisania dokumentu potwierdzającego usunięci wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym przedmiotu zamówienia.

3.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek

w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez

Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

4. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego,

Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od

uprawnień wynikających z gwarancji.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu

rękojmi.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

8. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość wykonanych robót.

2.Jeżeli w toku czynności odbioru, o jakich mowa w § 8 Umowy zostaną stwierdzone wady

przedmiotu Umowy, które nadają się do usunięcia, Zamawiający może wedle swego wyboru:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

3.Jeżeli w toku czynności odbioru o jakich mowa w § 8 Umowy zostaną stwierdzone wady

przedmiotu Umowy, których nie da się usunąć, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub

żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Wykonawcy nie przysługuje w takim

wypadku  wynagrodzenie za powtórne wykonanie przedmiotu odbioru.

4. Podmiot udostępniający zasoby odpowiada solidarnie wraz z wykonawcą za szkodę

zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie    zasobów nie ponosi winy.

§ 14 OBSŁUGA GEODEZYJNA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie

wszystkich części robót.

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

3. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na

żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych,

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

5. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca

zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie … od zgłoszenia

inwentaryzacji i dostarczy Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej

ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na

mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej.

§ 15 ORGANIZACJA RUCHU

1. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji

wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.

2. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej

zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca

prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie

w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót.

§ 16 OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie

budowy i wokół Terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.

§ 17 PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie:

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

b) ogłoszenia upadłości, likwidacji Wykonawcy bądź zaprzestania prowadzenia przez

niego   działalności gospodarczej,

c) zajęcia majątku Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym terminie bez uzasadnionych przyczyn   oraz Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub nie

wykonuje  obowiązków wynikających z Umowy, oraz nie kontynuuje robót pomimo wezwania  Zamawiającego złożonego na piśmie,

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez

uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny

odstąpienia, pod rygorem nieważności.

§ 18 ZMIANA UMOWY

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział  możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w niniejszej umowie, w tym w szczególności dotyczy to przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w zakresie:

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

2) wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne

zdarzenia losowe, lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których

Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

3) Zamawiający dopuszcza, w uzasadnionych przypadkach, zmianę postanowień umowy

w zakresie podwykonawstwa wraz z konsekwencjami z tego wynikającymi, w razie

wystąpienia poniższych okoliczności:
 a) w przypadku konieczności zmiany zakresu podwykonawstwa w stosunku do wskazanego

w ofercie lub rezygnacji z wykonywania przedmiotu umowy w podwykonawstwie,
 b) w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego wykonawca

zamierzał wykonać przedmiot umowy.
 c) w sytuacji, gdy wykonawca zamierzał wykonać przedmiot umowy samodzielnie, jednak

że z uwagi na wystąpienie okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu składania

ofert, zachodzi konieczność powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
   Dokonując powyższych zmian wykonawca zadba o odpowiednie stosowanie regulacji

umowy w zakresie podwykonawstwa oraz o zabezpieczenie ewentualnych roszczeń za

dotychczas wykonane zakresy robót lub usług,

- w  przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może

wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od  przekazania umowy przez Wykonawcę.

5) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,

6) zmiany umowy dotyczące warunków płatności,

7) wprowadzenia zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania

prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności

zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia,

3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie  wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku:

a) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej, z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,

b) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

c)  dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy

technicznej i obowiązujących przepisów niezbędne jest użycie rozwiązań zamiennych, innych

materiałów, parametrów, innego rodzaju robót niż te wskazane w ofercie wykonawcy lub

SIWZ ,

d) wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych nie objętych zamówieniem   podstawowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia których realizacja spowoduje zmianę w zakresie rzeczowym zamówienia podstawowego

e) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w sytuacji gdy wykonanie tych robót

będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

f) wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego

wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową.

4. Zamawiający ponadto dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy w sytuacji,

gdy:
    a) wystąpią niekorzystne warunki pogodowe,
    b) wystąpią przeszkody natury prawnej lub technicznej,

5. Wystąpienia siły wyższej na poniższych warunkach:

1) terminy realizacji przedmiotu zamówienia oraz harmonogramu mogą ulec przesunięciu            o czas wynikły wskutek siły wyższej, warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozpoczęcie bądź kontynuowanie usługi, lub przerw w realizacji, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

2) przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od           woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie  można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności,

6. Zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu

pod rygorem nieważności.

§ 19 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie w szczególności

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawa

budowlanego.

2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

4. Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egzemplarz

Wykonawca,     2 egzemplarze Zamawiający.

Zamawiający                                                                                      Wykonawca

*nie potrzebne skreślić