Załącznik nr 7 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

UMOWA NR …/2017

W dniu ……………2017 r. pomiędzy Gminą Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62,

NIP – 814-15-73-676 ,REGON  690581695

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

mgr Krzysztof Klecha – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marii Kubiś

a……………………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pn. ……………… na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………………………,

zwanym dalej "Wykonawcą",

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym   w dniu ……….. 2017 r. została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający powierza , a Wykonawca przyjmuje do wykonania  roboty budowlane polegające na

przebudowie  dróg gminnych w Kopciach i  Wilczej Woli”  z podziałem na dwie części:

Część 1. Przebudowa drogi gminnej w Kopciach.

Część 2. Przebudowa drogi gminnej  Wilczej Woli- Sudoły.

opisane  dokumentacją projektową,  STWiORB ,   ofertą Wykonawcy  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.

2. Zakres  robót:

Część 1. Przebudowa drogi gminnej w Kopciach.

Przebudowa drogi gminnej Kopcie - Górale w Kopciach  na długości 520 m;

a) podbudowa

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 10 cm

b)  nawierzchnie

- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca 4 cm

- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna 3 cm

c) roboty wykończeniowe

- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/12,8 mm

Część 2. Przebudowa drogi gminnej  Wilczej Woli- Sudoły.

Przebudowa drogi gminnej w Wilczej Woli- Sudoły na długości 400 m;

a) podbudowa

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 10 cm

b) nawierzchnie

- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca 4 cm

- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna 4 cm

c) roboty wykończeniowe

- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/12,8 mm.

3. Materiały i urządzenia na wykonanie robót zabezpiecza wykonawca. Materiały i urządzenia

winny spełniać wymagania określone w Prawie Budowlanym i dokumentacji projektowej.

4. Szczegółowy zakres robót zawierają materiały zgłoszeniowe , przedmiary robót i Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

7.Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, 
     w okresie wykonywania prac, we własnym zakresie przestrzega obowiązywania przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy  w związku z wykonywanymi pracami oraz jest

zobowiązany na okres wykonywania prac do zawarcia umowy ubezpieczenia z tytułu

odpowiedzialności cywilnej.

8. Montowane urządzenia stałe i rozbieralne muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa określone

w normach krajowych lub międzynarodowych, kryteriach technicznych oraz krajowych przepisach

dotyczących bezpieczeństwa.

§ 2 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje a także

odpowiedni potencjał techniczny oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania Umowy

oraz znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej

wykonanie Umowy.

2.  Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością.

3. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją

umowy.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, które

wynikają z ustawy Prawo budowlane i innych przepisów obowiązującego w Polsce prawa

oraz  pisemnych zaleceń Zamawiającego, mających na celu należyte wykonanie przedmiotu

Umowy.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane  wyroby, urządzenia, sprzęt

oraz używane technologie były zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz normami.

7. Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia przedmiotu Umowy, osób

upoważnionych do przebywania na terenie wykonywania robót oraz osób trzecich, a także

mienia związanego z  realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny

w pełnym zakresie przez cały okres  realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczeństwa na

terenie wykonywania robót.

8. Wykonawca oświadcza, że zbadał teren  i akceptuje panujące na nim warunki.

Na Wykonawcy   spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację robót.

Wykonawca zobowiązany jest   informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych

przeszkodach w realizacji robót w terminach zapewniających realizację robót zgodnie

z Harmonogramem, bez opóźnień.

9.Wykonawca jest zobowiązany do organizowania i prowadzenia w uzgodnieniu i z udziałem

Zamawiającego narad koordynacyjnych i terminowego realizowania podjętych na nich ustaleń.

10. Wykonawca zapewni stałą obecność kierownictwa robót przy wykonywaniu prac.

12. Wykonanie (w miarę potrzeby) technologicznych dróg dojazdowych do miejsc prowadzenia

robót.

13. Przywrócenie terenu oraz dróg do stanu pierwotnego.

14. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu i przekazania

go Zamawiającemu w ustalonym terminie.

15. Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniem lub

niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych do przebywania na

terenie objętym pracami osób trzecich ( nieupoważnionych do przebywania na terenie robót).

16. Sprzątanie na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę.

§ 3  OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych

w Umowie.

2.  Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarz

dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej.

3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być

wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Zapłata należnego Wykonawcy Wynagrodzenia, w terminach i na warunkach określonych

w Umowie,

5. Zamawiający dokona odbioru robót zgodnie zapisami §8 niniejszej Umowy.

6. Wnioskowanie do autora dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, na podstawie której

realizowany jest przedmiot niniejszej umowy:

- o uzupełnianie szczegółów dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia oraz wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji,

- o usuwanie wad dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zgłaszanych przez Wykonawcę w toku realizacji inwestycji,

- o uzgadnianie, wprowadzanie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego         i Wykonawcę,

- o czuwanie nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych                       z projektem i obowiązującymi przepisami.

- Zapewnienie nadzoru  inwestorskiego nad robotami.

§ 4 PODWYKONAWCY

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie bez udziału podwykonawców.

§ 4 PODWYKONAWCY*

      - Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie część                                                                                zamówienia……………………………………………………………………

2. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są roboty budowlane, stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub

zaniechania.

W przypadku powierzenia części zamówienia objętej niniejszą umową Podwykonawcom

stosuje się poniższe zapisy.

4. Wykonawca uprawniony jest powierzyć roboty budowlane podwykonawcom w zakresie

wskazanym w oświadczeniu złożonym w postępowaniu.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do:

  - przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od zamiaru lub faktu ich zawarcia, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;

  - przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian –niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia; obowiązek ten nie dotyczy umów mających za przedmiot dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych;

W przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §11 ust. 1 pkt g.

  - przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zgód Wykonawcy na zawarcie umów o dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, których przedmiotem są roboty budowlane, oraz ich zmian – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich udzielenia;

6. W sytuacjach określonych w art. 143b ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy kopii tego projektu i jego zmiany. Postanowienie to dotyczy w szczególności przypadków gdy projekty, o których mowa powyżej nie spełniają wymagań określonych w SIWZ oraz przewidywany w nich termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmiany, którego przedmiotem są roboty budowlane w ww. terminie jest równoznaczne z jego akceptacją;

7.W sytuacjach określonych w art. 143b ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją;

8.Strony uzgadniają następujące zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami:

a) Wykonawca udziela zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z dalszym

podwykonawcą albo zgłasza sprzeciw do takiej umowy, w terminie 7 dni od otrzymania jej

projektu;

b) w sytuacjach określonych w art. 143b ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych na podstawie art. 143b ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmian, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy tego projektu. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane w ww. terminie jest równoznaczne z jego    akceptacją;

c) w sytuacjach określonych w art. 143b ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych na podstawie art. 143b ust. 3 pkt 1 ustawy, Zamawiający zgłasza sprzeciw do umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy poświadczonej za zgodność z kopii tej umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją;

9. Ponadto postanowienia, które muszą być zawarte w umowie o podwykonawstwo:

- W przypadku uchylania się przez wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane;

- Przedłożone zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są            dostawy lub usługi;

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty należnego wynagrodzenia, bez odsetek, należnych Wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest        wymagana zgoda Zamawiającego;

- do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady               przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu                            odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy wobec Zamawiającego

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                 w    umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej .

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 5 PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI

Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, której będzie realizowany przedmiot umowy nastąpi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy  teren wykonywania robót  odpowiednim protokołem,

w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

§ 6 TERMINY

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy  10.11.2017 r.

3.  Przez zakończenie robót uzna je się dzień zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru

końcowego robót po wykonaniu całości robót objętych zamówieniem.

§ 7 ODBIORY CZĘŚCIOWE

1. Etapy realizacji Umowy zostaną określone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2.Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanego etapu realizacji Umowy

według   zasad jak przy odbiorze końcowym robót określonych .

3. Odbioru robót dokonuje przy współudziale Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego.

4. Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru etapu będzie podstawą dla Wykonawcy

do wystawienia faktury za wykonanie tego etapu realizacji przewidzianego w Harmonogramie

rzeczowo-finansowym, ale w żadnym przypadku nie oznacza odbioru tej części przedmiotu

Umowy ani nie zwalnia Wykonawcy od pełnej odpowiedzialności za tę część przedmiotu

Umowy.

§ 8 ODBIÓR ROBÓT

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot Umowy

określony    w § 1 Umowy.

2. Termin rozpoczęcia odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 14 dni od daty

zawiadomienia  go o gotowości do tego odbioru.

3 Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający w wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych

przy odbiorze wad.

4.Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru robót dla każdego zakresu

robót :

- dokumentację powykonawczą;

- oświadczenie kierownika  budowy i kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie

z wymogami Prawa Budowlanego;

- pisemne oświadczenie o udzieleniu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres ….

miesięcy od dnia podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń,

- kosztorysy powykonawcze,

- protokoły odbioru instalacji podziemnych z udziałem właścicieli sieci,

- atesty, świadectwa o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

materiałów budowlanych i urządzeń –zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

5. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.

6. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są:

- na … dni roboczych przed upływem okresu rękojmi i

- na … dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości.

7. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy

protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad

gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

8. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości

w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub

technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

10. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości

i w okresie rękojmi, w ciągu ... dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji

jakości lub okresu rękojmi (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) ,

w celu oceny robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.

11. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy.

12. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po

usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego

dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości.

§ 9 WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych               warunków zamówienia oraz ofertą wykonawcy, wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę  w wysokości  netto …………………. złotych wraz

podatkiem  VAT …… % wysokości ………… zł ,     co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ……… zł  (słownie: ………………….... złotych).

2. Żadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań    projektowych

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w niniejszym paragrafie.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt 1 obejmuje wszystkie koszty związane

z wykonaniem przedmiotu umowy w tym:

    - koszt urządzenia i zagospodarowania placu ,

    - koszt ubezpieczenia budowy na czas realizacji robót,

    - koszt koordynacji robót,

    - koszt zapewnienia odpowiednich warunków bhp i p.poż.,

    - koszt ewentualnej inflacji do czasu zakończenia realizacji zamówienia,

    - koszt wykonania i utrzymania tymczasowych dróg i placów wewnętrznych dla organizacji placu budowy,

    - koszty ewentualnych odszkodowań za poniesione szkody na wskutek wykonawstwa robót za wyjątkiem nieuniknionych szkód w składnikach roślinnych,

    - koszt wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa  budowlanego (jeżeli jest wymagany dla danego rodzaju robót),

    - koszt uporządkowania terenu po zakończeniu robót,

    - pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,

    - koszty wynikłe z obowiązków Wykonawcy określonych w we wzorze umowy.

m)    koszty geodezyjne, wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej

§ 10 ROZLICZENIA

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót objętych umową nastąpi:

- fakturami przejściowymi wg procentowego zaawansowania robót zgodnie z zaawansowaniem robót - do 90% wartości kontraktu,

-      fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całości robót objętych umową i ich

odbiorze końcowym

2. Płatność Wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1 Umowy następować będzie na podstawie

faktur  VAT wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Harmonogramem rzeczowo –finansowym, oraz postanowieniami Umowy.

3. Podstawą do wystawienia faktury stanowi potwierdzony przez Zamawiającego protokół

wykonanych robót.

4. Termin zapłaty faktury przez Zamawiającego wynosi do  30 dni licząc od daty dostarczenie

faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

3. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej Wykonawca ma prawo

dochodzić odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami.

4. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być

potrącane z bieżących płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.

5. Faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na konto…….. Wykonawcy.

6. Zamawiający nie udziela zaliczek.

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany był przy udziale podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z załącznikiem nr .. do Umowy, wraz z informacją o podwykonawcach, którzy realizowali dany zakres wynikający z wystawionej faktury i został on odebrany.

Załącznikami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, Zamawiający uzna, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych i dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu). Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z umów o podwykonawstwo, wraz z dokumentem bankowym potwierdzającym uznanie rachunku podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy należnymi kwotami wynikającymi z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie podpisanym protokołem odbioru.

W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie, pokwitowanie zgodnie z art. 462 §1 K.C.

9. W przypadku braku dowodów oraz informacji, o jakich mowa w ust. 8, Zamawiający wstrzyma płatności faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem Zamawiającemu odsetek od nieterminowych płatności.

10.Zatrzymana kwota, o jakiej mowa w ust. 9, stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego, do czasu przedstawienia dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

11. W przypadku wykonania części robót będących przedmiotem umowy przez podwykonawców, o których mowa w § 4 umowy, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres prac wykonywanych również przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawcę w protokole odbioru stanowiącego podstawę do wystawienia faktury, która zostanie potwierdzona przez Zamawiającego, Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku braku udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji zakresu robót opisanych w protokole odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony w tym protokole.

12. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi realizowana na zasadach określonych w umowie, będzie dokonywana przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany bezpośrednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w umowie o podwykonawstwo.

13.Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia podwykonawców o pełnym wykonaniu prac oraz zafakturowaniu przez nich zakresu prac, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo i zapłacie należnego im wynagrodzenia.

14. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu.

15.Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności, w stosunku do podwykonawców

i dalszych podwykonawców, obciążają Wykonawcę.

16.W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, zapłata za fakturę zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 11 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

17.Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy   na rzecz osób trzecich.

§ 11 KARY UMOWNE

1.W razie nienależytego wykonania zobowiązań umownych strony określają kary umowne.

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  0,1 % wartości łącznej

zamówienia brutto Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia

w oddaniu przedmiotu umowy,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  w wysokości 0,1 %

wynagrodzenia  umownego brutto za każdy dzień opóźnienia  liczonego od  dnia

wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada

Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,03% wynagrodzenia

mownego brutto za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia;

e) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonaw-

stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 3%

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy przypadek nieprzedłożenia;

f) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego brutto, za

każdy przypadek nieprzedłożenia;

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,2%

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia od dnia wskazanego przez

Zamawiającego w wezwaniu do dokonania zmiany;

h) za naruszenie postanowień  § 17 w wysokości  500 zł  za każde takie naruszenie.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za

które  wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia

umownego brutto.

3. Zamawiający może, ponad zastrzeżone w Umowie kary umowne, dochodzić odszkodowań na

zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

§ 12 GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy  na  okres ……… miesięcy.

2. Okres rękojmi za wady jest tożsamy z okresem gwarancji podanym przez Wykonawcę w ofercie

i rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego

albo od daty podpisania dokumentu potwierdzającego usunięci wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym przedmiotu zamówienia.

3.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek

w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez

Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

4. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego,

Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od

uprawnień wynikających z gwarancji.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu

rękojmi.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

8. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość wykonanych robót.

2.Jeżeli w toku czynności odbioru, o jakich mowa w § 8 Umowy zostaną stwierdzone wady

przedmiotu Umowy, które nadają się do usunięcia, Zamawiający może wedle swego wyboru:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

3.Jeżeli w toku czynności odbioru o jakich mowa w § 8 Umowy zostaną stwierdzone wady

przedmiotu Umowy, których nie da się usunąć, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub

żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Wykonawcy nie przysługuje w takim

wypadku  wynagrodzenie za powtórne wykonanie przedmiotu odbioru.

4. Podmiot udostępniający zasoby odpowiada solidarnie wraz z wykonawcą za szkodę

zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie    zasobów nie ponosi winy.

§ 14 OBSŁUGA GEODEZYJNA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie

wszystkich części robót.

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

3. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na

żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych,

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

5. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca

zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie … od zgłoszenia

inwentaryzacji i dostarczy Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej

ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na

mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej.

§ 15 DORĘCZANIE POWIADOMIEŃ

1. Wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z Umową będą doręczane pisemnie na następujące adresy stron:

- Dla Zamawiającego:

Gmina Dzikowiec

Ul. Dworska 62

36-122 Dzikowiec

Tel.: (17) 2274508; fax.: (17) 2274508

- Dla Wykonawcy:

…………………………

…………………………

2.Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres lub numery wskazane powyżej.

3.Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów oraz numerów, a nie wykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy, numery faksu podane w ust. 1 są uważane za skutecznie doręczone, z datą pierwszego awiza lub wysłania faksu.

§ 16 OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie

budowy i wokół Terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.

§ 17 ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW

- Wykonawca  jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:

- roboty ziemne,

- układanie  nawierzchni z betonu asfaltowego.

Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany przedmiot umowy.

2.	W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3.	W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imiona, nazwiska, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4.	Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 h). Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności.

5.	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez

Państwową Inspekcję Pracy.

§ 18 PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie:

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

b) ogłoszenia upadłości, likwidacji Wykonawcy bądź zaprzestania prowadzenia przez

niego   działalności gospodarczej,

c) zajęcia majątku Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym terminie bez uzasadnionych przyczyn   oraz Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub nie

wykonuje  obowiązków wynikających z Umowy, oraz nie kontynuuje robót pomimo wezwania  Zamawiającego złożonego na piśmie,

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez

uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny

odstąpienia, pod rygorem nieważności.

§ 19 ZMIANA UMOWY

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień  publicznych.

- Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art.36a ust.5 Prawa budowlanego,

- wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

- w przypadku ograniczenia zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego,

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- W przypadku okoliczności, o których mowa w ust.3 dopuszcza się zmianę wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację z uwzględnieniem cen jednostkowych robót z kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku w oparciu o średnie ceny rynkowe robót oraz nakładów rzeczowych wg ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót, innych podmiotów i osób wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych odpowiednio w §5 umowy.

- Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust.2 – ust.5, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

- W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w §3 ust.1 umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

§ 20 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie w szczególności

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawa

budowlanego.

2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

4. Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egzemplarz

Wykonawca,     2 egzemplarze Zamawiający.

Zamawiający                                                                                      Wykonawca

*nie potrzebne skreślić

Załącznik nr 1 Harmonogram  rzeczowo-finansowy zadania.

Załącznik nr 2

Zadanie Inwestycyjne :  Przebudowa  dróg gminnych w Kopciach i  Wilczej Woli”  z podziałem na dwa zadania:

Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej w Kopciach.

Zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej  Wilczej Woli- Sudoły.

Zamawiający : Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 62 36-122 Dzikowiec

Wykonawca : ….............................................................................................................

Podwykonawca : ….......................................................................................................

OŚWIADCZENIE

PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

1.Oświadczam, że wykonałem/nie wykonałem (*) robót na rzecz Wykonawcy w okresie od……………..do………….

2.Oświadczam niniejszym, że otrzymałem wymagalne wynagrodzenie za zakres robót objęty moją fakturą nr …………… z dnia ………….. wystawioną Wykonawcy.

3.Podpisanie niniejszego oświadczenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikające z wykonania zakresu robót określonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru częściowego robót  .

4.Jednocześnie oświadczam, że na w/w zadaniu nie zatrudniam/ nie zatrudniam (*) dalszych podwykonawców.

Data : …………………………..              ........................................................................

(pieczęć imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Podwykonawcy)

….................................................................

(pieczęć imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Umowy

……………………, dnia …………………

Nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy: ……………...…………………….

Nr umowy o podwykonawstwo: ………………………………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………….……………………….

Nazwa i adres Zamawiającego: ………………………………………………………..…………….

Nazwa zadania: : „Przebudowa  dróg gminnych w Kopciach i  Wilczej Woli”  z podziałem na dwa zadania:

Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej w Kopciach.

Zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej  Wilczej Woli- Sudoły.  ”.

Nr Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą: ….…………………………………..

| Zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/usług* przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj wykonanych robót/dostarczonego materiału (należy wskazać rodzaj i ilość materiału)/świadczonej usługi | Nr umowy z Podwyko- nawcą | Data faktury Podwykonawcy dla Wykonawcy | Wartość robót wg umowy Wykonawcy z Podwyko- nawcą | Wartość robót narastająco | Data dostarczenia oświadczenia Podwykonawcy o zapłacie |

Oświadczam, że między Podwykonawcą a Wykonawcą (należy dostosować do potrzeb) nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczenia Podwykonawcy wobec Wykonawcy (należy dostosować do potrzeb) o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych*/zrealizowanie dostaw*/usług.

*niepotrzebne skreślić

………………………………………………..………………………

Podpis osoby upoważnionej Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

Załącznik nr 4 do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY

na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia

na podstawie umowy nr ………………….  z dnia …………………..

dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. : „Przebudowa  dróg gminnych w Kopciach

i  Wilczej Woli”  z podziałem na dwa zadania:

Zadanie nr  1. Przebudowa drogi gminnej w Kopciach.

Zadanie nr  2. Przebudowa drogi gminnej  Wilczej Woli- Sudoły.

Wystawiony przez  : ……………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części WYKONWCĄ

na rzecz : Gmina Dzikowiec

z siedzibą: 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………….

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

o następującej treści:

§1

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot objęty umową nr ……………………..         z dnia ………………. (roboty budowlane, wbudowane materiały, dostarczone urządzenia) na okres …………- miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, a w przypadku stwierdzenia usterek od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad                 i usterek lub do dostarczenia wolnego od wad przedmiotu umowy, ujawnionych po odbiorze końcowym w terminie nie dłuższym niż 7 dni liczonych od daty ich  zgłoszenia, w myśl § 4.              Zamawiającemu przysługuje według wyboru żądanie dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad albo usunięcia wady.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych przedmiotu umowy organizowanych przez Zamawiajacego. Z przeglądów spisywany będzie protokół  podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego, Użytkownika i Wykonawcy. Jeżeli  w trakcie przeglądu zostaną stwierdzone w przedmiocie umowy wady i usterki Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na zasadach określonych w niniejszym dokumencie gwarancyjnym jak przy zgłoszeniu wady bądź usterki przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo  usunięcia wady, bez wcześniejszego wezwania,  we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci , na koszt i ryzyko Wykonawcy. Obciążenie Wykonawcy, nastąpi poprzez wystawienie noty obciążającej Wykonawcę.

- Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania protokołu usunięcia wad przez Zamawiajacego.

§2

Gwarancją nie są objęte wady i usterki powstałe na wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, wandalizmu lub zdarzeń losowych.

§3

- Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas liczony od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady. W razie dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad okres gwarancji tego elementu biegnie od nowa.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jej upływem.

- Z przeglądów spisywany jest protokół  podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego, Użytkownika i Wykonawcy. Jeżeli  w trakcie przeglądu zostaną stwierdzone w przedmiocie umowy wadi i usterki Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na zasadach określonych w niniejszym dokumencie gwarancyjnym jak przy zgłoszeniu wady bądź usterki przez Zamawiającego.

§4

- Zgłoszenie wady bądź usterki w przedmiocie umowy będzie następowało w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.

- W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu …………………… oraz adres e-mail: ………………………….. dostępny w godzinach pracy Zamawiającego. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy.

………………………………………..                                   ……………………………………

WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY